NOMBRE: CÁNDIDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ

GRUPO: M23C2G39-040

ASESOR VIRTUAL: Yolanda Carrión Sánchez

TE. Alejandra Guadalupe Hernández Lomeli

FECHA DE ENTREGA: 25 DE AGOSTO 2024

Actividad integradora

Fase 3. Organización. Actividades, tareas, recursos y procesos.

- Realiza una tabla en la que incluyas: actividades, tareas y recursos (materiales, tecnológicos, financieros y humanos) que se requieren para la implementación de tu proyecto.

| Primera fase: Actividades previas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metas | Actividades |  | Tareas |  | Recursos materiales | Recursos tecnológicos | Recursos financieros | Recursos humanos |
| Recopilar información sobre eventos culturales y artísticos poniéndome en contacto con las Casas de Cultura del municipio de Temascalapa, los artistas y organizadores para obtener detalles de los eventos programados en el mes siguiente. | Act. 1 | Identificar y contactar a las Casas de Cultura y artistas locales. | Tarea 1.1 | Crear una lista de los directores y artistas locales que brinden sus servicios en cada casa de cultura. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras, acceso a internet, software de videoconferencia (Zoom, Google Meet). | Mantener al día el pago del servicio de internet. | Representantes de las casas de cultura y organizadores actuales de eventos y yo. |
|  |  |  | Tarea 1.2 | Crear un directorio con los datos de contacto y disponibilidad de los directores y artistas locales que brinden sus servicios en cada casa de cultura. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras, acceso a internet, software de videoconferencia (Zoom, Google Meet). | Mantener al día el pago del servicio de internet. | Representantes de las casas de cultura y organizadores actuales de eventos y yo. |
|  | Act. 2 | Realizar entrevistas o reuniones. | Tarea 2.1 | Programar llamadas, reuniones, entrevistas o enviar correos electrónicos con los organizadores de los eventos culturales y artísticos para obtener información detallada sobre los eventos. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras, acceso a internet, software de videoconferencia (Zoom, Google Meet). | Mantener al día el pago del servicio de internet. | Representantes de las casas de cultura y organizadores actuales de eventos y yo. |
|  | Act. 3 | Recopilar detalles específicos. | Tarea 3.1 | Obtener información sobre fechas, horarios, ubicaciones, y una breve descripción de cada evento. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras, acceso a internet, software de videoconferencia (Zoom, Google Meet). | Mantener al día el pago del servicio de internet. | Representantes de las casas de cultura y organizadores actuales de eventos y yo. |
|  | Act. 4 | Verificar la información obtenida. | Tarea 4.1 | Confirmar la exactitud y actualidad de los datos recopilados. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras, acceso a internet, software de videoconferencia (Zoom, Google Meet). | Mantener al día el pago del servicio de internet. | Representantes de las casas de cultura y organizadores actuales de eventos y yo. |
| Organizar y estructurar la información en un calendario digital (como Google Calendar o Excel) que incluya fechas, horarios, ubicaciones y descripciones breves de cada evento. | Act. 5 | Seleccionar la herramienta adecuada. | Tarea 5.1 | Elegir entre Google Calendar, Excel, o cualquier otra herramienta digital que se prefiera. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras y acceso a internet. | Mantener al día el pago del servicio de internet. | Yo |
|  |  |  | Tarea 5.2 | Crear una plantilla en Google Calendar o Excel para ingresar los eventos. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras y acceso a internet. | Mantener al día el pago del servicio de internet. | Yo |
|  | Act. 6 | Introducir la información en el calendario. | Tarea 6.1 | Ingresar las fechas, horarios, ubicaciones y descripciones en el calendario digital. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras y acceso a internet. | Mantener al día el pago del servicio de internet. | Yo |
|  | Act. 7 | Categorizar los eventos. | Tarea 7.1 | Hacer una lista de los eventos ordenándolos de la fecha más actual a la más póstuma. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras y acceso a internet. | Mantener al día el pago del servicio de internet. | Yo |
|  |  |  | Tarea 7.2 | Organizar los eventos por tipo, relevancia o ubicación para facilitar la navegación. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras y acceso a internet. | Mantener al día el pago del servicio de internet. | Yo |
|  | Act. 8 | Añadir recordatorios y alertas. | Tarea 8.1 | Configurar notificaciones para eventos importantes o próximos. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras y acceso a internet. | Mantener al día el pago del servicio de internet. | Yo |
| Programar y realizar sesiones de fotos y videos con los artistas involucrados en los eventos, capturando imágenes y videos que reflejen la esencia de sus trabajos. | Act. 9 | Coordinar fechas y lugares para las sesiones. | Tarea 9.1 | Organizar una agenda con los artistas locales para realizar las sesiones fotográficas y de video. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras, acceso a internet, software de videoconferencia (Zoom, Google Meet). | Mantener al día el pago del servicio de internet. | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura y yo. |
|  |  |  | Tarea 9.2 | Determinar artista, lugar y horario para realizar las sesiones fotográficas y de video. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras, acceso a internet, software de videoconferencia (Zoom, Google Meet). | Mantener al día el pago del servicio de internet. | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura y yo. |
|  | Act. 10 | Preparar el equipo necesario. | Tarea 10.1 | Asegurarse de que los smartphones, luces, y otros equipos estén listos para la sesión. | Plumas, libretas para tomar notas, listados e inventarios, aros de luz, micrófonos e indumentaria adicional que requieran los artistas como vestuario. | Smartphone | n/a | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura y yo. |
|  | Act. 11 | Realizar la sesión de fotos y videos. | Tarea 11.1 | Verificar vestuario, imagen, guiones y otros detalles para la sesión de fotos y videos. | Plumas, libretas para tomar notas, listados e inventarios, aros de luz, micrófonos e indumentaria adicional que requieran los artistas como vestuario. | Smartphone | Honorarios del ayudante general ($100 por sesión). Se contemplan como menos 10 por mes, total $3000 | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura, ayudante general y yo. |
|  |  |  | Tarea 11.2 | Capturar imágenes y videos que reflejen la esencia del trabajo de los artistas. | Plumas, libretas para tomar notas, listados e inventarios, aros de luz, micrófonos e indumentaria adicional que requieran los artistas como vestuario. | Smartphone | Honorarios del ayudante general ($100 por sesión). Se contemplan como menos 10 por mes, total $3000 | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura, ayudante general y yo. |
|  | Act. 12 | Seleccionar las mejores tomas. | Tarea 12.1 | Revisar y seleccionar las imágenes y videos que serán utilizados. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras, acceso a internet, software de videoconferencia (Zoom, Google Meet). | Mantener al día el pago del servicio de internet. Honorarios del Community Manager (En promedio $5000 mensuales de acuerdo con la carga de proyectos, en total para los tres meses $15000) | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura, community manager y yo. |
| Desarrollar un plan de campaña de cada evento que incluya objetivos, públicos meta, mensajes clave, y una programación de publicaciones para las redes sociales. | Act. 13 | Definir objetivos claros. | Tarea 13.1 | Establecer metas específicas para la campaña, por ejemplo; aumentar la asistencia o generar interés. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras, acceso a internet, software de videoconferencia (Zoom, Google Meet). | Mantener al día el pago del servicio de internet. Honorarios del Community Manager (En promedio $5000 mensuales de acuerdo con la carga de proyectos, en total para los tres meses $15000) | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura, community manager y yo. |
|  | Act. 14 | Identificar el público meta. | Tarea 14.1 | Determinar quiénes son los destinatarios de la campaña. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras, acceso a internet, software de videoconferencia (Zoom, Google Meet). | Mantener al día el pago del servicio de internet. Honorarios del Community Manager (En promedio $5000 mensuales de acuerdo con la carga de proyectos, en total para los tres meses $15000) | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura, community manager y yo. |
|  | Act. 15 | Crear mensajes clave. | Tarea 15.1 | Desarrollar los mensajes principales que se transmitirán en la campaña. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras, acceso a internet, software de videoconferencia (Zoom, Google Meet). | Mantener al día el pago del servicio de internet. Honorarios del Community Manager (En promedio $5000 mensuales de acuerdo con la carga de proyectos, en total para los tres meses $15000) | Community manager y yo. |
|  | Act. 16 | Elaborar un calendario de publicaciones. | Tarea 16.1 | Seleccionar la herramienta con la que se realizará el calendario. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras, acceso a internet, software de videoconferencia (Zoom, Google Meet). | Mantener al día el pago del servicio de internet. Honorarios del Community Manager (En promedio $5000 mensuales de acuerdo con la carga de proyectos, en total para los tres meses $15000) | Community manager y yo. |
|  |  |  | Tarea 16.2 | Planificar la frecuencia y el contenido de las publicaciones. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras, acceso a internet, software de videoconferencia (Zoom, Google Meet). | Mantener al día el pago del servicio de internet. Honorarios del Community Manager (En promedio $5000 mensuales de acuerdo con la carga de proyectos, en total para los tres meses $15000) | Community manager y yo. |
|  |  |  | Tarea 16.3 | Introducir la información en la herramienta seleccionada. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras, acceso a internet, software de videoconferencia (Zoom, Google Meet). | Mantener al día el pago del servicio de internet. Honorarios del Community Manager (En promedio $5000 mensuales de acuerdo con la carga de proyectos, en total para los tres meses $15000) | Community manager y yo. |
| Segunda fase: Actividades de desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseñar contenido visual y audiovisual atractivo utilizando herramientas de edición para crear imágenes, videos y otras piezas de contenido que sean visualmente atractivas y reflejen la singularidad de cada evento. | Act. 17 | Seleccionar herramientas de edición. | Tarea 17.1 | Utilizar software como Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, u otras herramientas de edición. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras y acceso a internet. | Mantener al día el pago del servicio de internet. | Yo |
|  | Act. 18 | Crear y editar imágenes y videos. | Tarea 18.1 | Diseñar contenido visual que sea atractivo y represente fielmente los eventos. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras y acceso a internet. | Mantener al día el pago del servicio de internet, el pago de los softwares o aplicaciones que se vayan a utilizar si se requieren sus funciones avanzadas para el diseño y los honorarios del Diseñador gráfico ($50 por proyecto, se preeven 30 para los tres meses en total $1500) | Diseñador gráfico y yo. |
|  | Act. 19 | Incorporar elementos de marca. | Tarea 19.1 | Asegurarse de que el contenido esté alineado con la identidad visual del proyecto o campaña. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras y acceso a internet. | Mantener al día el pago del servicio de internet, el pago de los softwares o aplicaciones que se vayan a utilizar si se requieren sus funciones avanzadas para el diseño y los honorarios del Diseñador gráfico ($50 por proyecto, se preeven 30 para los tres meses en total $1500) | Diseñador gráfico y yo. |
|  | Act. 20 | Revisar el contenido final. | Tarea 20.1 | Hacer revisiones y ajustes según sea necesario antes de finalizar los archivos. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras, acceso a internet, software de videoconferencia (Zoom, Google Meet). | Mantener al día el pago del servicio de internet. Honorarios del Community Manager (En promedio $5000 mensuales de acuerdo con la carga de proyectos, en total para los tres meses $15000) | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura y yo. |
| Diseñar y programar publicaciones iniciales que anuncien el evento en redes sociales, utilizando los contenidos creados previamente (imágenes, videos, etc.). | Act. 21 | Crear contenido inicial basado en la campaña. | Tarea 21.1 | Usar imágenes, videos y textos creados para iniciar la promoción. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras, acceso a internet, software de videoconferencia (Zoom, Google Meet). | Mantener al día el pago del servicio de internet. Honorarios del Community Manager (En promedio $5000 mensuales de acuerdo con la carga de proyectos, en total para los tres meses $15000) | Community manager y yo. |
|  | Act. 22 | Programar las publicaciones en las redes sociales. | Tarea 22.1 | Utilizar herramientas de gestión para programar las publicaciones con anticipación. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras y acceso a internet para hacer uso de herremientas como Crowfire o Hootsuite. | Mantener al día el pago del servicio de internet y el pago de los softwares o aplicaciones que se vayan a utilizar si se requieren sus funciones avanzadas para el diseño y la programación de las publicaciones. | Community manager y yo. |
|  | Act. 23 | Asegurar la coherencia del mensaje. | Tarea 23.1 | Verificar que todas las publicaciones reflejen el mensaje y objetivos de la campaña. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras y acceso a internet. | Mantener al día el pago del servicio de internet. Honorarios del Community Manager (En promedio $5000 mensuales de acuerdo con la carga de proyectos, en total para los tres meses $15000) | Community manager y yo. |
|  | Act. 24 | Configurar recordatorios para seguimiento. | Tarea 24.1 | Establecer alertas para revisar el desempeño de las publicaciones. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras y acceso a internet para hacer uso de herremientas como Crowfire o Hootsuite. | Mantener al día el pago del servicio de internet y el pago de los softwares o aplicaciones que se vayan a utilizar si se requieren sus funciones avanzadas para el diseño y la programación de las publicaciones. | Community manager y yo. |
| Tercera fase: Actividades de concreción |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisar y aprobar el calendario para su publicación en redes sociales | Act. 25 | Revisar la información ingresada. | Tarea 25.1 | Verificar que todos los detalles estén correctos y completos. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras, acceso a internet, software de videoconferencia (Zoom, Google Meet). | Mantener al día el pago del servicio de internet. | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura y yo. |
|  | Act. 26 | Realizar ajustes necesarios. | Tarea 26.1 | Corregir cualquier error o realizar modificaciones de última hora. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras, acceso a internet, software de videoconferencia (Zoom, Google Meet). | Mantener al día el pago del servicio de internet. | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura y yo. |
|  | Act. 27 | Obtener aprobación final. | Tarea 27.1 | Compartir el calendario con el equipo o supervisor. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras, acceso a internet, software de videoconferencia (Zoom, Google Meet). | Mantener al día el pago del servicio de internet. | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura y yo. |
|  |  |  | Tarea 27.2 | Obtener el visto bueno del equipo o supervisor. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras, acceso a internet, software de videoconferencia (Zoom, Google Meet). | Mantener al día el pago del servicio de internet. | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura y yo. |
|  | Act. 28 | Preparar el contenido para la publicación. | Tarea 28.1 | Exportar o adaptar el calendario para su publicación en redes sociales. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras y acceso a internet. | Mantener al día el pago del servicio de internet, el pago de los softwares o aplicaciones que se vayan a utilizar si se requieren sus funciones avanzadas para el diseño y los honorarios del Diseñador gráfico ($50 por proyecto, se preeven 30 para los tres meses en total $1500) | Diseñador gráfico y yo. |
| Revisar y aprobar el contenido diseñado y posteriormente programar la publicación del contenido en redes sociales. | Act. 29 | Revisar el contenido con el equipo o supervisor. | Tarea 29.1 | Compartir el material generado con el equipo. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras, acceso a internet, software de videoconferencia (Zoom, Google Meet). | Mantener al día el pago del servicio de internet. | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura y yo. |
|  |  |  | Tarea 29.2 | Cuadrar la revisión del material para realizar cualquier modificación requerida. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras, acceso a internet, software de videoconferencia (Zoom, Google Meet). | Mantener al día el pago del servicio de internet. | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura y yo. |
|  | Act. 30 | Obtener aprobación final. | Tarea 30.1 | Asegurarse de que el contenido cumpla con los estándares antes de la publicación. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras, acceso a internet, software de videoconferencia (Zoom, Google Meet). | Mantener al día el pago del servicio de internet. | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura y yo. |
|  | Act. 31 | Programar la publicación en redes sociales. | Tarea 31.1 | Elegir una herramienta de gestión de redes sociales como Hootsuite, Buffer, o las opciones de programación nativas de cada plataforma. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras y acceso a internet para hacer uso de herremientas como Crowfire o Hootsuite. | Mantener al día el pago del servicio de internet y el pago de los softwares o aplicaciones que se vayan a utilizar si se requieren sus funciones avanzadas para el diseño y la programación de las publicaciones. | Community manager y yo. |
|  |  |  | Tarea 31.2 | Utilizar herramientas de gestión de redes sociales como Hootsuite, Buffer, o las opciones de programación nativas de cada plataforma, para realizar la programación de las publicaciones. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras y acceso a internet para hacer uso de herremientas como Crowfire o Hootsuite. | Mantener al día el pago del servicio de internet y el pago de los softwares o aplicaciones que se vayan a utilizar si se requieren sus funciones avanzadas para el diseño y la programación de las publicaciones. | Community manager y yo. |
|  | Act. 32 | Configurar alertas para monitorear la publicación. | Tarea 32.1 | Configurar alertas para asegurarse de que las publicaciones se realicen a tiempo y sin problemas. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras y acceso a internet para hacer uso de herremientas como Crowfire o Hootsuite. | Mantener al día el pago del servicio de internet y el pago de los softwares o aplicaciones que se vayan a utilizar si se requieren sus funciones avanzadas para el diseño y la programación de las publicaciones. | Community manager y yo. |
| Monitorear semanalmente el rendimiento de las publicaciones y ajustar la campaña según el desempeño para maximizar el alcance y la participación del público. | Act. 33 | Revisar analíticas de redes sociales. | Tarea 33.1 | Utilizar las herramientas de análisis para medir el rendimiento de cada publicación. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras y acceso a internet para hacer uso de herremientas como Crowfire o Hootsuite. | Mantener al día el pago del servicio de internet. Honorarios del Community Manager (En promedio $5000 mensuales de acuerdo con la carga de proyectos, en total para los tres meses $15000) | Community manager y yo. |
|  | Act. 34 | Realizar ajustes según el desempeño. | Tarea 34.1 | Analizar el desempeño de las publicaciones. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras y acceso a internet para hacer uso de herremientas como Crowfire o Hootsuite. | Mantener al día el pago del servicio de internet. Honorarios del Community Manager (En promedio $5000 mensuales de acuerdo con la carga de proyectos, en total para los tres meses $15000) | Community manager y yo. |
|  |  |  | Tarea 34.2 | De acuerdo con el análisis modificar el contenido, la frecuencia de publicación o la segmentación si es necesario para mejorar los resultados. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras y acceso a internet para hacer uso de herremientas como Crowfire o Hootsuite. | Mantener al día el pago del servicio de internet. Honorarios del Community Manager (En promedio $5000 mensuales de acuerdo con la carga de proyectos, en total para los tres meses $15000) | Community manager y yo. |
|  | Act. 35 | Actualizar al equipo sobre el progreso. | Tarea 35.1 | Mantener al equipo informado sobre el rendimiento de la campaña y cualquier cambio realizado. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras, acceso a internet, software de videoconferencia (Zoom, Google Meet). | Mantener al día el pago del servicio de internet. | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura y yo. |
|  | Act. 36 | Documentar los resultados para futuras campañas. | Tarea 36.1 | Registrar las lecciones aprendidas y los éxitos para aplicarlas en futuras campañas. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras, acceso a internet, software de videoconferencia (Zoom, Google Meet). | Mantener al día el pago del servicio de internet. | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura y yo. |

2. Elabora el diagrama de flujo del proceso de una de las fases. Puedes utilizar herramientas como: Mindomo o Lucidchart.

Link a CANVA de Diagrama de Flujo:

https://www.canva.com/design/DAGO6rRhBHU/gC2D1gneo28Nxw7OlHBP6w/view?utm_content=DAGO6rRhBHU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor

3. Graba un video de entre 3 y 5 minutos en el que expliques tu respuesta a las siguientes preguntas:

a. ¿Cuál de los recursos que se requieren para llevar a cabo un proyecto es el más importante y por qué?

b. ¿Por qué es importante definir los recursos que se requieren para la realización de las tareas?

c. ¿Cuál es la utilidad de un diagrama de flujo de los procesos que implica la realización de las actividades? Menciona dos ventajas de hacerlo para tu proyecto.

Enlace al video:

https://drive.google.com/file/d/1TVPbA17O_4MVpVTYDr2MHuMAH2HCuNmr/view?usp=sharing

Referencias

Prepa en Línea-SEP. (s.f.-a). Diagrama de barras y método de la ruta crítica. Módulo 23. Tecnologías emergentes para la administración y gestión. Plataforma de aprendizaje.

Prepa en Línea-SEP. (s.f.-b). Diseño del cronograma. [Infografía]. Módulo 23. Tecnologías emergentes para la administración y gestión.  Plataforma de aprendizaje.

Prepa en Línea-SEP. (s.f.-c). Etapas de la planeación estratégica. [Infografía]. Módulo 23. Tecnologías emergentes para la administración y gestión.  Plataforma de aprendizaje.

Prepa en Línea-SEP. (s.f.-d). Técnicas de programación o planificación. Módulo 23. Tecnologías emergentes para la administración y gestión. Plataforma de aprendizaje.

Prepa en Línea-SEP. (s.f.-e). Unidad 2. Diseño del proyecto de solución. Contenido en extenso. Módulo 23. Tecnologías emergentes para la administración y gestión. Plataforma de aprendizaje.

Prepa en Línea-SEP. (2017, 10 de enero). Definición de la planificación de un proyecto. [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=qIKipgEYBPk

Prepa en Línea-SEP. (2017, 19 de enero). Diseño de procesos y diagramas de flujos. [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=mOHFeGNVPws

Prepa en Línea-SEP. (2019, 17 de junio). Proceso de planificación de un proyecto. [SCORM]. Módulo 23. Tecnologías emergentes para la administración y gestión.  Plataforma de aprendizaje.

Prepa en Línea-SEP. (2019, 17 de junio). Tipos de planificación. [SCORM]. Módulo 23. Tecnologías emergentes para la administración y gestión.  Plataforma de aprendizaje.