## PORTADA
Actividades | Inicio | Final | Responsables | Días
Identificar y contactar a las Casas de Cultura y artistas locales. | 2024-10-01 | 2024-10-04 | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos y yo. | 3
Realizar entrevistas o reuniones. | 2024-10-05 | 2024-10-07 | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos y yo. | 2
Recopilar detalles específicos. | 2024-10-07 | 2024-10-08 | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos y yo. | 1
Verificar la información obtenida. | 2024-10-08 | 2024-10-09 | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos y yo. | 1
Seleccionar la herramienta adecuada. | 2024-10-09 | 2024-10-10 | Yo | 1
Introducir la información en el calendario. | 2024-10-09 | 2024-10-10 | Yo | 1
Categorizar los eventos. | 2024-10-10 | 2024-10-11 | Yo | 1
Añadir recordatorios y alertas. | 2024-10-10 | 2024-10-11 | Yo | 1
Coordinar fechas y lugares para las sesiones. | 2024-10-01 | 2024-10-04 | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura y yo. | 3 | NOMBRE: CÁNDIDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
Preparar el equipo necesario. | 2024-10-04 | 2024-10-05 | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura y yo. | 1
Realizar la sesión de fotos y videos. | 2024-10-05 | 2024-10-11 | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura y yo. | 6 | GRUPO: M23C2G39-040
Seleccionar las mejores tomas. | 2024-10-11 | 2024-10-13 | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura, community manager y yo. | 2
Definir objetivos claros. | 2024-10-09 | 2024-10-11 | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura, community manager y yo. | 2 | ASESOR VIRTUAL: Yolanda Carrión Sánchez
Identificar el público meta. | 2024-10-09 | 2024-10-11 | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura, community manager y yo. | 2
Crear mensajes clave. | 2024-10-11 | 2024-10-13 | Community manager y yo. | 2 | Marisela Guillén Peñaloza
Elaborar un calendario de publicaciones. | 2024-10-13 | 2024-10-14 | Community manager y yo. | 1
Asesora en la didáctica del conocimiento
Actividades | Inicio | Final | Responsables | Días
Seleccionar herramientas de edición. | 2024-10-14 | 2024-10-15 | Diseñador gráfico y yo. | 1 | TE. Alejandra Guadalupe Hernández Lomeli
Actividad integradora
Fase 5: Control. Diagrama de Gantt para gestión del proyecto
Crear y editar imágenes y videos. | 2024-10-15 | 2024-10-21 | Diseñador gráfico y yo. | 6
Incorporar elementos de marca. | 2024-10-15 | 2024-10-21 | Diseñador gráfico y yo. | 6 | FECHA DE ENTREGA:
Revisar el contenido final. | 2024-10-21 | 2024-10-23 | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura y yo. | 2
Crear contenido inicial basado en la campaña. | 2024-10-14 | 2024-10-20 | Community manager y yo. | 6 | 01 SPETIEMBRE 2024
Programar las publicaciones en las redes sociales. | 2024-10-20 | 2024-10-21 | Community manager y yo. | 1
Asegurar la coherencia del mensaje. | 2024-10-20 | 2024-10-21 | Community manager y yo. | 1
Configurar recordatorios para seguimiento. | 2024-10-20 | 2024-10-21 | Community manager y yo. | 1
Actividades | Inicio | Final | Responsables | Días
Revisar la información ingresada. | 2024-10-12 | 2024-10-13 | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura y yo. | 1
Realizar ajustes necesarios. | 2024-10-13 | 2024-10-14 | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura y yo. | 1
Obtener aprobación final. | 2024-10-14 | 2024-10-16 | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura y yo. | 2
Preparar el contenido para la publicación. | 2024-10-16 | 2024-10-17 | Diseñador gráfico y yo. | 1
Revisar el contenido con el equipo o supervisor. | 2024-10-23 | 2024-10-26 | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura y yo. | 3
Obtener aprobación final. | 2024-10-26 | 2024-10-27 | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura y yo. | 1
Programar la publicación en redes sociales. | 2024-10-27 | 2024-10-28 | Community manager y yo. | 1
Configurar alertas para monitorear la publicación. | 2024-10-27 | 2024-10-28 | Community manager y yo. | 1
Revisar analíticas de redes sociales. | 2024-10-21 | 2024-10-31 | Community manager y yo. | 10
Realizar ajustes según el desempeño. | 2024-10-22 | 2024-10-31 | Community manager y yo. | 9
Actualizar al equipo sobre el progreso. | 2024-10-22 | 2024-10-31 | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura y yo. | 9
Documentar los resultados para futuras campañas. | 2024-10-22 | 2024-10-31 | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura y yo. | 9
Formulas:
Final = [Inicio]+[Días]

## TABLA FASE 5
Fase inical
Metas | Actividades |  | Tiempo total de la actividad | Tiempo de inicio | Tiempo de conclusión | Tareas |  | Recursos materiales | Recursos tecnológicos | Recursos financieros | Responsable de actividad y tareas
Recopilar información sobre eventos culturales y artísticos poniéndome en contacto con las Casas de Cultura del municipio de Temascalapa, los artistas y organizadores para obtener detalles de los eventos programados en el mes siguiente. | Act. 1 | Identificar y contactar a las Casas de Cultura y artistas locales. | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | Tarea 1.1 | Crear una lista de los directores y artistas locales que brinden sus servicios en cada casa de cultura. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras, acceso a internet, software de videoconferencia (Zoom, Google Meet). | Mantener al día el pago del servicio de internet. | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos y yo.
|  |  |  | 2024-10-03 | 2024-10-04 | Tarea 1.2 | Crear un directorio con los datos de contacto y disponibilidad de los directores y artistas locales que brinden sus servicios en cada casa de cultura. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras, acceso a internet, software de videoconferencia (Zoom, Google Meet). | Mantener al día el pago del servicio de internet. | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos y yo.
| Act. 2 | Realizar entrevistas o reuniones. | 2 | 2024-10-05 | 2024-10-07 | Tarea 2.1 | Programar llamadas, reuniones, entrevistas o enviar correos electrónicos con los organizadores de los eventos culturales y artísticos para obtener información detallada sobre los eventos. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras, acceso a internet, software de videoconferencia (Zoom, Google Meet). | Mantener al día el pago del servicio de internet. | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos y yo.
| Act. 3 | Recopilar detalles específicos. | 1 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | Tarea 3.1 | Obtener información sobre fechas, horarios, ubicaciones, y una breve descripción de cada evento. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras, acceso a internet, software de videoconferencia (Zoom, Google Meet). | Mantener al día el pago del servicio de internet. | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos y yo.
| Act. 4 | Verificar la información obtenida. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | Tarea 4.1 | Confirmar la exactitud y actualidad de los datos recopilados. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras, acceso a internet, software de videoconferencia (Zoom, Google Meet). | Mantener al día el pago del servicio de internet. | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos y yo.
Organizar y estructurar la información en un calendario digital (como Google Calendar o Excel) que incluya fechas, horarios, ubicaciones y descripciones breves de cada evento. | Act. 5 | Seleccionar la herramienta adecuada. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | Tarea 5.1 | Elegir entre Google Calendar, Excel, o cualquier otra herramienta digital que se prefiera. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras y acceso a internet. | Mantener al día el pago del servicio de internet. | Yo
|  |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-10 | Tarea 5.2 | Crear una plantilla en Google Calendar o Excel para ingresar los eventos. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras y acceso a internet. | Mantener al día el pago del servicio de internet. | Yo
| Act. 6 | Introducir la información en el calendario. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | Tarea 6.1 | Ingresar las fechas, horarios, ubicaciones y descripciones en el calendario digital. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras y acceso a internet. | Mantener al día el pago del servicio de internet. | Yo
| Act. 7 | Categorizar los eventos. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | Tarea 7.1 | Hacer una lista de los eventos ordenándolos de la fecha más actual a la más póstuma. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras y acceso a internet. | Mantener al día el pago del servicio de internet. | Yo
|  |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-11 | Tarea 7.2 | Organizar los eventos por tipo, relevancia o ubicación para facilitar la navegación. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras y acceso a internet. | Mantener al día el pago del servicio de internet. | Yo
| Act. 8 | Añadir recordatorios y alertas. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | Tarea 8.1 | Configurar notificaciones para eventos importantes o próximos. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras y acceso a internet. | Mantener al día el pago del servicio de internet. | Yo
Programar y realizar sesiones de fotos y videos con los artistas involucrados en los eventos, capturando imágenes y videos que reflejen la esencia de sus trabajos. | Act. 9 | Coordinar fechas y lugares para las sesiones. | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | Tarea 9.1 | Organizar una agenda con los artistas locales para realizar las sesiones fotográficas y de video. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras, acceso a internet, software de videoconferencia (Zoom, Google Meet). | Mantener al día el pago del servicio de internet. | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura y yo.
|  |  |  | 2024-10-02 | 2024-10-04 | Tarea 9.2 | Determinar artista, lugar y horario para realizar las sesiones fotográficas y de video. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras, acceso a internet, software de videoconferencia (Zoom, Google Meet). | Mantener al día el pago del servicio de internet. | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura y yo.
| Act. 10 | Preparar el equipo necesario. | 1 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | Tarea 10.1 | Asegurarse de que los smartphones, luces, y otros equipos estén listos para la sesión. | Plumas, libretas para tomar notas, listados e inventarios, aros de luz, micrófonos e indumentaria adicional que requieran los artistas como vestuario. | Smartphone | n/a | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura y yo.
| Act. 11 | Realizar la sesión de fotos y videos. | 6 | 2024-10-05 | 2024-10-07 | Tarea 11.1 | Verificar vestuario, imagen, guiones y otros detalles para la sesión de fotos y videos. | Plumas, libretas para tomar notas, listados e inventarios, aros de luz, micrófonos e indumentaria adicional que requieran los artistas como vestuario. | Smartphone | Honorarios del ayudante general ($100 por sesión). Se contemplan como menos 10 por mes, total $3000 | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura, ayudante general y yo.
|  |  |  | 2024-10-07 | 2024-10-11 | Tarea 11.2 | Capturar imágenes y videos que reflejen la esencia del trabajo de los artistas. | Plumas, libretas para tomar notas, listados e inventarios, aros de luz, micrófonos e indumentaria adicional que requieran los artistas como vestuario. | Smartphone | Honorarios del ayudante general ($100 por sesión). Se contemplan como menos 10 por mes, total $3000 | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura, ayudante general y yo.
| Act. 12 | Seleccionar las mejores tomas. | 2 | 2024-10-11 | 2024-10-13 | Tarea 12.1 | Revisar y seleccionar las imágenes y videos que serán utilizados. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras, acceso a internet, software de videoconferencia (Zoom, Google Meet). | Mantener al día el pago del servicio de internet. Honorarios del Community Manager (En promedio $5000 mensuales de acuerdo con la carga de proyectos, en total para los tres meses $15000) | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura, community manager y yo.
Desarrollar un plan de campaña de cada evento que incluya objetivos, públicos meta, mensajes clave, y una programación de publicaciones para las redes sociales. | Act. 13 | Definir objetivos claros. | 2 | 2024-10-09 | 2024-10-11 | Tarea 13.1 | Establecer metas específicas para la campaña, por ejemplo; aumentar la asistencia o generar interés. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras, acceso a internet, software de videoconferencia (Zoom, Google Meet). | Mantener al día el pago del servicio de internet. Honorarios del Community Manager (En promedio $5000 mensuales de acuerdo con la carga de proyectos, en total para los tres meses $15000) | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura, community manager y yo.
| Act. 14 | Identificar el público meta. | 2 | 2024-10-09 | 2024-10-11 | Tarea 14.1 | Determinar quiénes son los destinatarios de la campaña. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras, acceso a internet, software de videoconferencia (Zoom, Google Meet). | Mantener al día el pago del servicio de internet. Honorarios del Community Manager (En promedio $5000 mensuales de acuerdo con la carga de proyectos, en total para los tres meses $15000) | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura, community manager y yo.
| Act. 15 | Crear mensajes clave. | 2 | 2024-10-11 | 2024-10-13 | Tarea 15.1 | Desarrollar los mensajes principales que se transmitirán en la campaña. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras, acceso a internet, software de videoconferencia (Zoom, Google Meet). | Mantener al día el pago del servicio de internet. Honorarios del Community Manager (En promedio $5000 mensuales de acuerdo con la carga de proyectos, en total para los tres meses $15000) | Community manager y yo.
| Act. 16 | Elaborar un calendario de publicaciones. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | Tarea 16.1 | Seleccionar la herramienta con la que se realizará el calendario. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras, acceso a internet, software de videoconferencia (Zoom, Google Meet). | Mantener al día el pago del servicio de internet. Honorarios del Community Manager (En promedio $5000 mensuales de acuerdo con la carga de proyectos, en total para los tres meses $15000) | Community manager y yo.
|  |  |  | 2024-10-13 | 2024-10-14 | Tarea 16.2 | Planificar la frecuencia y el contenido de las publicaciones. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras, acceso a internet, software de videoconferencia (Zoom, Google Meet). | Mantener al día el pago del servicio de internet. Honorarios del Community Manager (En promedio $5000 mensuales de acuerdo con la carga de proyectos, en total para los tres meses $15000) | Community manager y yo.
|  |  |  | 2024-10-13 | 2024-10-14 | Tarea 16.3 | Introducir la información en la herramienta seleccionada. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras, acceso a internet, software de videoconferencia (Zoom, Google Meet). | Mantener al día el pago del servicio de internet. Honorarios del Community Manager (En promedio $5000 mensuales de acuerdo con la carga de proyectos, en total para los tres meses $15000) | Community manager y yo.
|  | Tiempo total | 30 | Tiempo real | 13
Fase de desarrollo
Metas | Actividades |  | Tiempo total de la actividad | Tiempo de inicio | Tiempo de conclusión | Tareas |  | Recursos materiales | Recursos tecnológicos | Recursos financieros | Responsable de actividad y tareas
Diseñar contenido visual y audiovisual atractivo utilizando herramientas de edición para crear imágenes, videos y otras piezas de contenido que sean visualmente atractivas y reflejen la singularidad de cada evento. | Act. 17 | Seleccionar herramientas de edición. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | Tarea 17.1 | Utilizar software como Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, u otras herramientas de edición. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras y acceso a internet. | Mantener al día el pago del servicio de internet. | Diseñador gráfico y yo.
| Act. 18 | Crear y editar imágenes y videos. | 6 | 2024-10-15 | 2024-10-21 | Tarea 18.1 | Diseñar contenido visual que sea atractivo y represente fielmente los eventos. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras y acceso a internet. | Mantener al día el pago del servicio de internet, el pago de los softwares o aplicaciones que se vayan a utilizar si se requieren sus funciones avanzadas para el diseño y los honorarios del Diseñador gráfico ($50 por proyecto, se preeven 30 para los tres meses en total $1500) | Diseñador gráfico y yo.
| Act. 19 | Incorporar elementos de marca. | 6 | 2024-10-15 | 2024-10-21 | Tarea 19.1 | Asegurarse de que el contenido esté alineado con la identidad visual del proyecto o campaña. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras y acceso a internet. | Mantener al día el pago del servicio de internet, el pago de los softwares o aplicaciones que se vayan a utilizar si se requieren sus funciones avanzadas para el diseño y los honorarios del Diseñador gráfico ($50 por proyecto, se preeven 30 para los tres meses en total $1500) | Diseñador gráfico y yo.
| Act. 20 | Revisar el contenido final. | 2 | 2024-10-21 | 2024-10-23 | Tarea 20.1 | Hacer revisiones y ajustes según sea necesario antes de finalizar los archivos. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras, acceso a internet, software de videoconferencia (Zoom, Google Meet). | Mantener al día el pago del servicio de internet. Honorarios del Community Manager (En promedio $5000 mensuales de acuerdo con la carga de proyectos, en total para los tres meses $15000) | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura y yo.
Diseñar y programar publicaciones iniciales que anuncien el evento en redes sociales, utilizando los contenidos creados previamente (imágenes, videos, etc.). | Act. 21 | Crear contenido inicial basado en la campaña. | 6 | 2024-10-14 | 2024-10-20 | Tarea 21.1 | Usar imágenes, videos y textos creados para iniciar la promoción. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras, acceso a internet, software de videoconferencia (Zoom, Google Meet). | Mantener al día el pago del servicio de internet. Honorarios del Community Manager (En promedio $5000 mensuales de acuerdo con la carga de proyectos, en total para los tres meses $15000) | Community manager y yo.
| Act. 22 | Programar las publicaciones en las redes sociales. | 1 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | Tarea 22.1 | Utilizar herramientas de gestión para programar las publicaciones con anticipación. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras y acceso a internet para hacer uso de herremientas como Crowfire o Hootsuite. | Mantener al día el pago del servicio de internet y el pago de los softwares o aplicaciones que se vayan a utilizar si se requieren sus funciones avanzadas para el diseño y la programación de las publicaciones. | Community manager y yo.
| Act. 23 | Asegurar la coherencia del mensaje. | 1 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | Tarea 23.1 | Verificar que todas las publicaciones reflejen el mensaje y objetivos de la campaña. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras y acceso a internet. | Mantener al día el pago del servicio de internet. Honorarios del Community Manager (En promedio $5000 mensuales de acuerdo con la carga de proyectos, en total para los tres meses $15000) | Community manager y yo.
| Act. 24 | Configurar recordatorios para seguimiento. | 1 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | Tarea 24.1 | Establecer alertas para revisar el desempeño de las publicaciones. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras y acceso a internet para hacer uso de herremientas como Crowfire o Hootsuite. | Mantener al día el pago del servicio de internet y el pago de los softwares o aplicaciones que se vayan a utilizar si se requieren sus funciones avanzadas para el diseño y la programación de las publicaciones. | Community manager y yo.
|  | Tiempo total | 24 | Tiempo real | 9
Fase de consecución
Metas | Actividades |  | Tiempo total de la actividad | Tiempo de inicio | Tiempo de conclusión | Tareas |  | Recursos materiales | Recursos tecnológicos | Recursos financieros | Responsable de actividad y tareas
Revisar y aprobar el calendario para su publicación en redes sociales | Act. 25 | Revisar la información ingresada. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | Tarea 25.1 | Verificar que todos los detalles estén correctos y completos. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras, acceso a internet, software de videoconferencia (Zoom, Google Meet). | Mantener al día el pago del servicio de internet. | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura y yo.
| Act. 26 | Realizar ajustes necesarios. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | Tarea 26.1 | Corregir cualquier error o realizar modificaciones de última hora. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras, acceso a internet, software de videoconferencia (Zoom, Google Meet). | Mantener al día el pago del servicio de internet. | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura y yo.
| Act. 27 | Obtener aprobación final. | 2 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | Tarea 27.1 | Compartir el calendario con el equipo o supervisor. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras, acceso a internet, software de videoconferencia (Zoom, Google Meet). | Mantener al día el pago del servicio de internet. | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura y yo.
|  |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-16 | Tarea 27.2 | Obtener el visto bueno del equipo o supervisor. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras, acceso a internet, software de videoconferencia (Zoom, Google Meet). | Mantener al día el pago del servicio de internet. | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura y yo.
| Act. 28 | Preparar el contenido para la publicación. | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | Tarea 28.1 | Exportar o adaptar el calendario para su publicación en redes sociales. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras y acceso a internet. | Mantener al día el pago del servicio de internet, el pago de los softwares o aplicaciones que se vayan a utilizar si se requieren sus funciones avanzadas para el diseño y los honorarios del Diseñador gráfico ($50 por proyecto, se preeven 30 para los tres meses en total $1500) | Diseñador gráfico y yo.
Revisar y aprobar el contenido diseñado y posteriormente programar la publicación del contenido en redes sociales. | Act. 29 | Revisar el contenido con el equipo o supervisor. | 3 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | Tarea 29.1 | Compartir el material generado con el equipo. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras, acceso a internet, software de videoconferencia (Zoom, Google Meet). | Mantener al día el pago del servicio de internet. | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura y yo.
|  |  |  | 2024-10-24 | 2024-10-26 | Tarea 29.2 | Cuadrar la revisión del material para realizar cualquier modificación requerida. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras, acceso a internet, software de videoconferencia (Zoom, Google Meet). | Mantener al día el pago del servicio de internet. | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura y yo.
| Act. 30 | Obtener aprobación final. | 1 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | Tarea 30.1 | Asegurarse de que el contenido cumpla con los estándares antes de la publicación. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras, acceso a internet, software de videoconferencia (Zoom, Google Meet). | Mantener al día el pago del servicio de internet. | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura y yo.
| Act. 31 | Programar la publicación en redes sociales. | 1 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | Tarea 31.1 | Elegir una herramienta de gestión de redes sociales como Hootsuite, Buffer, o las opciones de programación nativas de cada plataforma. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras y acceso a internet para hacer uso de herremientas como Crowfire o Hootsuite. | Mantener al día el pago del servicio de internet y el pago de los softwares o aplicaciones que se vayan a utilizar si se requieren sus funciones avanzadas para el diseño y la programación de las publicaciones. | Community manager y yo.
|  |  |  | 2024-10-27 | 2024-10-28 | Tarea 31.2 | Utilizar herramientas de gestión de redes sociales como Hootsuite, Buffer, o las opciones de programación nativas de cada plataforma, para realizar la programación de las publicaciones. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras y acceso a internet para hacer uso de herremientas como Crowfire o Hootsuite. | Mantener al día el pago del servicio de internet y el pago de los softwares o aplicaciones que se vayan a utilizar si se requieren sus funciones avanzadas para el diseño y la programación de las publicaciones. | Community manager y yo.
| Act. 32 | Configurar alertas para monitorear la publicación. | 1 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | Tarea 32.1 | Configurar alertas para asegurarse de que las publicaciones se realicen a tiempo y sin problemas. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras y acceso a internet para hacer uso de herremientas como Crowfire o Hootsuite. | Mantener al día el pago del servicio de internet y el pago de los softwares o aplicaciones que se vayan a utilizar si se requieren sus funciones avanzadas para el diseño y la programación de las publicaciones. | Community manager y yo.
Monitorear semanalmente el rendimiento de las publicaciones y ajustar la campaña según el desempeño para maximizar el alcance y la participación del público. | Act. 33 | Revisar analíticas de redes sociales. | 10 | 2024-10-21 | 2024-10-31 | Tarea 33.1 | Utilizar las herramientas de análisis para medir el rendimiento de cada publicación. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras y acceso a internet para hacer uso de herremientas como Crowfire o Hootsuite. | Mantener al día el pago del servicio de internet. Honorarios del Community Manager (En promedio $5000 mensuales de acuerdo con la carga de proyectos, en total para los tres meses $15000) | Community manager y yo.
| Act. 34 | Realizar ajustes según el desempeño. | 9 | 2024-10-22 | 2024-10-31 | Tarea 34.1 | Analizar el desempeño de las publicaciones. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras y acceso a internet para hacer uso de herremientas como Crowfire o Hootsuite. | Mantener al día el pago del servicio de internet. Honorarios del Community Manager (En promedio $5000 mensuales de acuerdo con la carga de proyectos, en total para los tres meses $15000) | Community manager y yo.
|  |  |  | 2024-10-22 | 2024-10-31 | Tarea 34.2 | De acuerdo con el análisis modificar el contenido, la frecuencia de publicación o la segmentación si es necesario para mejorar los resultados. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras y acceso a internet para hacer uso de herremientas como Crowfire o Hootsuite. | Mantener al día el pago del servicio de internet. Honorarios del Community Manager (En promedio $5000 mensuales de acuerdo con la carga de proyectos, en total para los tres meses $15000) | Community manager y yo.
| Act. 35 | Actualizar al equipo sobre el progreso. | 9 | 2024-10-22 | 2024-10-31 | Tarea 35.1 | Mantener al equipo informado sobre el rendimiento de la campaña y cualquier cambio realizado. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras, acceso a internet, software de videoconferencia (Zoom, Google Meet). | Mantener al día el pago del servicio de internet. | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura y yo.
| Act. 36 | Documentar los resultados para futuras campañas. | 9 | 2024-10-22 | 2024-10-31 | Tarea 36.1 | Registrar las lecciones aprendidas y los éxitos para aplicarlas en futuras campañas. | Plumas y libretas para tomar notas. | Smartphone, computadoras, acceso a internet, software de videoconferencia (Zoom, Google Meet). | Mantener al día el pago del servicio de internet. | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura y yo.
|  | Tiempo total | 48 | Total real | 13

## DIAGRAMA DE GANTT
Fase inical
Actividades | Inicio | Final | Responsables | Días
Identificar y contactar a las Casas de Cultura y artistas locales. | 2024-10-01 | 2024-10-04 | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos y yo. | 3
Realizar entrevistas o reuniones. | 2024-10-05 | 2024-10-07 | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos y yo. | 2
Recopilar detalles específicos. | 2024-10-07 | 2024-10-08 | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos y yo. | 1
Verificar la información obtenida. | 2024-10-08 | 2024-10-09 | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos y yo. | 1
Seleccionar la herramienta adecuada. | 2024-10-09 | 2024-10-10 | Yo | 1
Introducir la información en el calendario. | 2024-10-09 | 2024-10-10 | Yo | 1
Categorizar los eventos. | 2024-10-10 | 2024-10-11 | Yo | 1
Añadir recordatorios y alertas. | 2024-10-10 | 2024-10-11 | Yo | 1
Coordinar fechas y lugares para las sesiones. | 2024-10-01 | 2024-10-04 | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura y yo. | 3
Preparar el equipo necesario. | 2024-10-04 | 2024-10-05 | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura y yo. | 1
Realizar la sesión de fotos y videos. | 2024-10-05 | 2024-10-11 | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura y yo. | 6
Seleccionar las mejores tomas. | 2024-10-11 | 2024-10-13 | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura, community manager y yo. | 2
Definir objetivos claros. | 2024-10-09 | 2024-10-11 | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura, community manager y yo. | 2
Identificar el público meta. | 2024-10-09 | 2024-10-11 | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura, community manager y yo. | 2
Crear mensajes clave. | 2024-10-11 | 2024-10-13 | Community manager y yo. | 2
Elaborar un calendario de publicaciones. | 2024-10-13 | 2024-10-14 | Community manager y yo. | 1
Fase de desarrollo
Actividades | Inicio | Final | Responsables | Días
Seleccionar herramientas de edición. | 2024-10-14 | 2024-10-15 | Diseñador gráfico y yo. | 1
Crear y editar imágenes y videos. | 2024-10-15 | 2024-10-21 | Diseñador gráfico y yo. | 6
Incorporar elementos de marca. | 2024-10-15 | 2024-10-21 | Diseñador gráfico y yo. | 6
Revisar el contenido final. | 2024-10-21 | 2024-10-23 | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura y yo. | 2
Crear contenido inicial basado en la campaña. | 2024-10-14 | 2024-10-20 | Community manager y yo. | 6
Programar las publicaciones en las redes sociales. | 2024-10-20 | 2024-10-21 | Community manager y yo. | 1
Asegurar la coherencia del mensaje. | 2024-10-20 | 2024-10-21 | Community manager y yo. | 1
Configurar recordatorios para seguimiento. | 2024-10-20 | 2024-10-21 | Community manager y yo. | 1
Fase de consecución
Actividades | Inicio | Final | Responsables | Días
Revisar la información ingresada. | 2024-10-12 | 2024-10-13 | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura y yo. | 1
Realizar ajustes necesarios. | 2024-10-13 | 2024-10-14 | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura y yo. | 1
Obtener aprobación final. | 2024-10-14 | 2024-10-16 | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura y yo. | 2
Preparar el contenido para la publicación. | 2024-10-16 | 2024-10-17 | Diseñador gráfico y yo. | 1
Revisar el contenido con el equipo o supervisor. | 2024-10-23 | 2024-10-26 | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura y yo. | 3
Obtener aprobación final. | 2024-10-26 | 2024-10-27 | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura y yo. | 1
Programar la publicación en redes sociales. | 2024-10-27 | 2024-10-28 | Community manager y yo. | 1
Configurar alertas para monitorear la publicación. | 2024-10-27 | 2024-10-28 | Community manager y yo. | 1
Revisar analíticas de redes sociales. | 2024-10-21 | 2024-10-31 | Community manager y yo. | 10
Realizar ajustes según el desempeño. | 2024-10-22 | 2024-10-31 | Community manager y yo. | 9
Actualizar al equipo sobre el progreso. | 2024-10-22 | 2024-10-31 | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura y yo. | 9
Documentar los resultados para futuras campañas. | 2024-10-22 | 2024-10-31 | Representantes de las casas de cultura, organizadores actuales de eventos, artistas independientes que ofrecen sus servicios en las casas de cultura y yo. | 9
* En la columna "E" (que esta oculta para mejorar la visualización del Diagrama de Gantt), se encuentran los responsables de las actividades.
*Al editar la cantidad de días se modifica la fecha final y el gráfico.
Formulas:
Final = [Inicio]+[Días]

## OE ¦ METAS ¦ ACT
Objetivo específico | Metas | Actividades
Desarrollar un calendario de eventos culturales y artísticos en Temascalapa para su publicación en redes sociales. | Durante la primera semana de cada mes. Recopilar información sobre eventos culturales y artísticos poniéndome en contacto con las Casas de Cultura del municipio de Temascalapa, los artistas y organizadores para obtener detalles de los eventos programados en el mes siguiente. | • Identificar y contactar a las Casas de Cultura y artistas locales. • Realizar entrevistas o reuniones. • Recopilar detalles específicos. • Verificar la información obtenida.
| En la segunda semana de cada mes. Organizar y estructurar la información en un calendario digital (como Google Calendar o Excel) que incluya fechas, horarios, ubicaciones y descripciones breves de cada evento. | • Seleccionar la herramienta adecuada. • Introducir la información en el calendario. • Categorizar los eventos. • Añadir recordatorios y alertas.
| En la tercera semana de cada mes. Revisar y aprobar el calendario para su publicación en redes sociales. | • Revisar la información ingresada. • Realizar ajustes necesarios. • Obtener aprobación final. • Preparar el contenido para la publicación.
Crear contenido atractivo (imágenes, videos, historias) que resalte la importancia y singularidad de cada evento, de la mano de los artistas independientes que ofrecen sus servicios en las Casas de Cultura de los poblados del municipio de Temascalapa. | La semana posterior a obtener la lista de eventos. Programar y realizar sesiones de fotos y videos con los artistas involucrados en los eventos, capturando imágenes y videos que reflejen la esencia de sus trabajos. | • Coordinar fechas y lugares para las sesiones. • Preparar el equipo necesario. • Realizar la sesión de fotos y videos. • Seleccionar las mejores tomas.
| Durante la segunda y tercera semana después de obtener la lista de eventos. Diseñar contenido visual y audiovisual atractivo utilizando herramientas de edición para crear imágenes, videos y otras piezas de contenido que sean visualmente atractivas y reflejen la singularidad de cada evento. | • Seleccionar herramientas de edición. • Crear y editar imágenes y videos. • Incorporar elementos de marca. • Revisar el contenido final.
| Una semana antes de cada evento. Revisar y aprobar el contenido diseñado y posteriormente programar la publicación del contenido en redes sociales. | • Revisar el contenido con el equipo o supervisor. • Obtener aprobación final. • Programar la publicación en redes sociales. • Configurar alertas para monitorear la publicación.
Realizar campañas promocionales en redes sociales al menos un mes antes de cada evento, con actualizaciones regulares. | En la primera semana del mes anterior al evento. Desarrollar un plan de campaña de cada evento que incluya objetivos, públicos meta, mensajes clave, y una programación de publicaciones para las redes sociales. | • Definir objetivos claros. • Identificar el público meta. • Crear mensajes clave. • Elaborar un calendario de publicaciones.
| En la segunda semana del mes anterior al evento. Diseñar y programar publicaciones iniciales que anuncien el evento en redes sociales, utilizando los contenidos creados previamente (imágenes, videos, etc.). | • Crear contenido inicial basado en la campaña. • Programar las publicaciones en las redes sociales. • Asegurar la coherencia del mensaje. • Configurar recordatorios para seguimiento.
| Durante el mes anterior al evento Monitorear semanalmente el rendimiento de las publicaciones y ajustar la campaña según el desempeño para maximizar el alcance y la participación del público. | • Revisar analíticas de redes sociales. • Realizar ajustes según el desempeño. • Actualizar al equipo sobre el progreso. • Documentar los resultados para futuras campañas.

## REFERENCIAS
Referencias
Prepa en Línea-SEP. (s.f.-a). Comunicación. Módulo 23. Tecnologías emergentes para la administración y gestión. Plataforma de aprendizaje.
Prepa en Línea-SEP. (s.f.-b). Evaluación del proyecto. Módulo 23. Tecnologías emergentes para la administración y gestión. Plataforma de aprendizaje.
Prepa en Línea-SEP. (s.f.-c). Unidad III. Las tecnologías emergentes en la administración y gestión. Contenido en extenso. Módulo 23. Tecnologías emergentes para la administración y gestión. Plataforma de aprendizaje.
Prepa en Línea-SEP. (2019, 17 de junio). Colaboración. [SCORM]. Módulo 23. Tecnologías emergentes para la administración y gestión. Plataforma de aprendizaje.
Prepa en Línea-SEP. (2019, 17 de junio). Seguimiento del proyecto. [SCORM]. Módulo 23. Tecnologías emergentes para la administración y gestión. Plataforma de aprendizaje.